ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 года п.Новостройка № 61

О внесении изменений и дополнений

в Постановление №105 от 29.12.2017г.

«Об утверждении муниципальной

программы «Реализация мероприятий

по благоустройству территории

Калашниковского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

(в редакции Постановления №77 от 04.06.2019 г.№110 от 07.11.2019 г.,№70 от 29.09.2020)

В целях содействия решению вопросов местного значения, создания благоприятных условий проживания граждан Калашниковского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Калашниковского сельского поселения, администрация Калашниковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Калашниковского сельского поселения №105 от 29.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»(в редакции постановления №77 от 04.06.2019

.№110 от 07.11.2019 г.,№70 от 29.09.2020) (далее- Постановление):

1.1.Исключить из адресного перечня муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» объект озеленение территории по улице Мира в п.Новостройка на 2022 год.

1.2 Изложить муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

**Глава Калашниковского**

**сельского поселения:**  С.А.Бирюков.

Рег. № 61 /2021г.

Приложение

к постановлению администрации

Калашниковского сельского поселения

от 27.08.2021 № 61

**Раздел I**

**Муниципальная программа**

**«Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»**

Сроки и этапы реализации программы: 2018-2024 годы.

Утверждена постановлением администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской областиот 29.12.2017 г № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».

Муниципальная программа «Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения в Калашниковском сельском поселении, благоустройство общественных территорий.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (скверы, парки, улицы).

Под дворовой территорией понимается территория многоквартирных домов.

**Раздел II.**

**1.Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Калашниковском сельском поселении Палласовского муниципального района Волгоградской области**

Неудовлетворительное состояние общественных территорий негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как: тротуары, объекты уличного освещения,объекты озеленения нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

В Калашниковском сельском поселении имеются и общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь в поселке Новостройка размером 4 600 кв. м. была благоустроена в 2016 году за счет получения гранта с областного бюджета.

В Калашниковском сельском поселение установлены и функционируют 5 детских игровых площадок.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Калашниковского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителейКалашниковского сельского поселения.

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Волгоградской области основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения.

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества и земельные участки, предоставленные для их размещения, которые требуют благоустройства, на территории Калашниковского сельского поселения отсутствуют.Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводится до 2022 года при условии согласия собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области.

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, включаются: представители органов местного самоуправления Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области, представители территориального общественного самоуправления (по согласованию), представители товарищества собственников жилья (при наличии), иные заинтересованные лица.

К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут привлекаться граждане, представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих субъектов, объекты которых расположены в границах территории, подлежащей инвентаризации.

По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

В случае получения субсидии из федерального бюджета предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии   
по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки   
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств   
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3-х лет.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области в достижение результатов Приоритетного проекта**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство общественных территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Калашниковского сельского поселения. При этом количество и доля благоустроенных общественных территорий увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве общественных территорий.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 г.г.**

Общий объем финансирования по программе 3 334,0 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

бюджет Калашниковского сельского поселения – 334,0 тыс. руб., в том числе:

на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2020 год – 334,0 тыс. руб.,

на 2021 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2022 год – 0,0 тыс. руб.

на 2023 год - 0.0 тыс.руб.

на 2024 год – 0,0 тыс.руб.

бюджет Палласовского муниципального района - 0,0 тыс. руб.,

на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2020 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2021 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2022 год – 0,0 тыс. руб.

на 2023 год – 0,0 тыс.руб.

на 2024 год – 0,0 тыс.руб.

областной бюджет - 3 000,0 тыс. руб.

на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2020 год – 3 000,0 тыс. руб.,

на 2021 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2022 год – 0,0 тыс. руб.

на 2023 год - 0,0 тыс.руб.

на 2024 год – 0,0 тыс.руб.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе:

на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2020 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2021 год – 0,0 тыс. руб.,

на 2022 год – 0,0 тыс. руб.

на 2023 год – 0,0 тыс.руб

на 2024 год – 0,0 тыс.руб.

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования мероприятий по благоустройству территорий.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении №4 к муниципальной программе.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий в форме трудового участия.Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, озеленение территории посадка деревьев.

Трудовое участие заинтересованных лиц должно подтверждаться документально.В качестве документов могут быть представлены отчеты или информация о проведении мероприятий с трудовым участием граждан.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы», которое включает в себя следующие мероприятия:

- благоустройство территории центральной площади СДК «Калининский»

в п.Новостройка;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта;

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению №5 к муниципальной программе.

При выполнении работ по благоустройству общественной территории заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие (субботники).

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы Администрации Калашниковского сельского поселения от 29.11 2017г. № 85 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №6 Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел III**

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**1. Паспорт муниципальной программы**

**«Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Калашниковского сельского поселения |
| Участники программы | Администрация Калашниковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Основными целями программы являются:  1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  2. создание условий для массового отдыха жителей Калашниковского сельского поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения.  3. повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика на территории Калашниковского сельского поселения;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Калашниковского сельского поселения;  организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | указаны в Приложении № 2 |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования по программе 3 334,0 тыс. руб.,  в том числе по годам и источникам финансирования:  бюджет Калашниковского сельского поселения – 334,0 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2020 год – 334,0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0,0тыс. руб.,  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  на 2023 год - 0,0 тыс.руб.  на 2024 год - 0,0 тыс.руб.  бюджет Палласовского муниципального района - 0,0 тыс. руб.,  на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2020 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0,0тыс. руб.,  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  на 2023 год – 0,0 тыс.руб.  на 2024 год – 0,0 тыс.руб  областной бюджет - 3 000,0 тыс. руб.  на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2020 год – 3 000,0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0,0тыс. руб.,  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  на 2023 год – 0,0 тыс.руб.  на 2024 год – 0,0 тыс.руб.  федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2020 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0,0тыс. руб.,  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  на 2023 год – 0,0 тыс.руб.  на 2024 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные  результаты Программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 2;  благоустройство облика, улучшение экологической обстановки;  создание условий для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Калашниковского сельского поселения. |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству территории

Калашниковского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | 2020 год | **2021год** | 2022 год | **2023 год** | **2024 год** |
| **1.** | *Количество благоустроенных общественных территорий* | еед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| **21** | Площадь благоустроенных общественных территорий | ккв.м. |  |  | 4852 |  | 8 |  |  |
| **32** | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади Калашниковского сельского поселения | %% |  |  | 3 |  | 4 |  | 4 |
| **43** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | %% |  |  | 10 |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

территорий Калашниковского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основ-ные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1.Благоустройство общественных территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Май  2020 | Октябрь  2020 | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 2.Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта. | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Июль  2019 | Октябрь  2020 | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

территорий Калашниковского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | районный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2018 | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024годы | 2019 | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2020 | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | 3 334,0 | 0,0 | 3 000,0 | 334,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024годы | 2021 | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024годы | 2022 | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024годы | 2023 | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024годы | 2024 | Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

территорий Калашниковского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий Калашниковского сельского поселения,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение территории общего пользования** | **Объем /площадь** | **Виды работ/ срок благоустройства объекта** |
| 1. | Благоустройство Центральной плошади СДК «Калининский» в п.Новостройка Палласовского муниципального района Волгоградской области | Площадь  4852 кв.м. | 2020 год |
|  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

территории Калашниковского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2018 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Калашниковского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018году | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2019 год** | | | |
| **11 кв.** | **22 кв.** | **33 кв.** | **44 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | V | - | - |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | V | - | - |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Калашниковского сельского поселения | - |  | -  V | - |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» | Администрация Калашниковского сельского поселения | - |  | -  V | - |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Калашниковского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | V | - |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | V | - |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения | Администрация Калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация калашниковского сельского поселения | - | - | - | - |

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2020 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Калашниковского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Калашниковского сельского поселения |  | V |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения | Администрация Калашниковского сельского поселения |  | V | V | V |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2021год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2021 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений дворовой комиссией | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня дворовых территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Калашниковского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2022 год** | | | |
| **11 кв.** | **22кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Калашниковского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2023 год** | | | |
| **11 кв.** | **22 кв.** | **33 кв.** | **44 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2023 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Калашниковского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2023 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2023 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2023 год, выбор подрядчиков | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2023 год по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2023 году | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2024 год** | | | |
| **11 кв.** | **22 кв.** | **33 кв.** | **44 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Калашниковского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2024 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Калашниковского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на2024 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2024 год | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2024 год, выбор подрядчиков | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2024 год по благоустройству общественных территорий Калашниковского сельского поселения | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2024 году | Администрация Калашниковского сельского поселения |  |  |  |  |